## Sprint 1
MONITORICE — PLANIFICACIÓN SPRINT 1
Proyecto | Monitorice
Sprint | Sprint 1
Objetivo | Definir y validar la base funcional y técnica de Monitorice: requerimientos, módulos, Product Backlog, mockups, arquitectura y estructura inicial.
Fecha | 2026-08-31
Equipo | Cristopher Ramirez / Anibal Zuleta / Rodrigo Rivera
ID | Historia/Tarea | Tipo | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Estado | Evidencia / Entregable
S1-01 | Levantar y documentar requerimientos | Análisis | Alta | anibal | 5 | Hecho | Documento de requerimientos
S1-02 | Definir módulos principales del sistema | Análisis | Alta | Equipo | 4 | En progreso | Listado de módulos
S1-03 | Crear y priorizar Product Backlog | Scrum | Alta | Equipo | 5 | En progreso | Product Backlog
S1-04 | Diseñar mockups de interfaces principales | Diseño | Alta | Cristopher | 8 | Hecho | Mockups
S1-05 | Definir arquitectura inicial | Arquitectura | Alta | Rodrigo | 6 | En progreso | Diagrama de arquitectura
S1-06 | Diseñar modelo inicial de base de datos | Arquitectura | Alta | Rodrigo | 6 | En progreso | Diagrama entidad-relación
S1-07 | Definir stack tecnológico | Arquitectura | Media | cristopher | 3 | En progreso | Documento de tecnologías
S1-08 | Montar estructura inicial del proyecto | Desarrollo | Media | cristopher | 8 | Por hacer | Repositorio/proyecto ejecutable
S1-09 | Validar requerimientos y mockups con cliente | Comunicación | Alta | Equipo + Cliente | 2 | En progreso | Registro de validación
S1-10 | Realizar retrospectiva y preparar Sprint 2 | Scrum | Media | Equipo | 2 | Por hacer | Retrospectiva + planificación
RESUMEN
Total tareas | 10
Horas estimadas | 49
Tareas completadas | 2
% avance | 20%

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — MONITORICE
ID | Historia de Usuario / Requerimiento | Módulo | Prioridad | Épica | Criterio de aceptación | Sprint | Estado | Observaciones
US-01 | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a la plataforma. | Autenticación | Alta | Acceso | El usuario puede autenticarse. | Sprint 1 | completado
US-02 | Como usuario quiero registrar mi entrada y salida para controlar mi jornada. | Jornada | Alta | Control horario | Se registra fecha y hora. | Sprint 2 | por hacer
US-03 | Como usuario quiero crear actividades para registrar el trabajo realizado. | Actividades | Alta | Seguimiento | Se puede crear y consultar. | Sprint 2 | por hacer
US-04 | Como usuario quiero cambiar el estado de una actividad. | Actividades | Alta | Seguimiento | La actividad conserva su estado e historial. | Sprint 2 | por hacer
US-05 | Como usuario quiero visualizar actividades mediante nodos. | Nodos | Alta | Flujo de trabajo | Los nodos muestran el flujo. | Sprint 3 | por hacer
US-06 | Como usuario quiero registrar derivaciones y motivos. | Nodos | Alta | Trazabilidad | Cada derivación registra motivo y fecha. | Sprint 3 | por hacer
US-07 | Como administrador quiero consultar horas trabajadas. | Reportes | Media | Reportes | Consulta por usuario y período. | Sprint 4 | por hacer
US-08 | Como usuario quiero consultar el historial de una tarea. | Historial | Media | Trazabilidad | Se visualizan cambios temporalmente. | Sprint 3 | por hacer
US-09 | Como administrador quiero visualizar un panel con el estado de actividades. | Dashboard | Media | Visualización | El panel muestra información actualizada. | Sprint 4 | por hacer

## Hitos y Evidencias
HITOS Y EVIDENCIAS — SPRINT 1
Hito | Descripción | Criterio de logro | Fecha objetivo | Responsable | Evidencia | Estado | Validación
H1 | Requerimientos levantados | Requerimientos principales documentados y priorizados. | 2026-08-28 | Equipo | Documento de requerimientos | completado | Cristopher ramirez - lider de proyecto
H2 | Módulos definidos | Módulos principales identificados. | 2026-08-29 | Equipo | Listado/diagrama de módulos | en progreso | Cristopher ramirez - lider de proyecto
H3 | Product Backlog inicial | Historias priorizadas y asignadas a sprints. | 2026-08-29 | Equipo | Product Backlog | completado | Cristopher ramirez - lider de proyecto
H4 | Mockups validados | Interfaces principales revisadas con cliente. | 2026-08-30 | Cristopher | Mockups + registro | completado | Cristopher ramirez - lider de proyecto
H5 | Arquitectura y BD | Arquitectura y modelo de datos inicial definidos. | 2026-09-01 | Anibal / Rodrigo | Diagramas | en progreso | Cristopher ramirez - lider de proyecto
H6 | Estructura inicial | Proyecto ejecuta correctamente localmente. | 2026-09-02 | Equipo | Repositorio/proyecto | por hacer | Cristopher ramirez - lider de proyecto

## Retrospectiva
RETROSPECTIVA — SPRINT 1
Categoría | Pregunta | Respuesta del equipo | Acción para Sprint 2
Qué salió bien | ¿Qué funcionó correctamente? | Funciono correctamente la participacion en trello con organizamiento de tareas, validacio nmanual de entregas por el lider de proyecto | el orden con trello y progresar segun lo planeado, seguir con la validacion manual del lider de proyecto
Qué mejorar | ¿Qué dificultades o retrasos tuvimos? | mockups , debido a la toma de este requirimiento por parte de un integrante que no dio aviso que no podia realizar el mockup debido a trabajo , nos retrasamos un dia | mejorar la comunicacion
Qué mantener | ¿Qué práctica deberíamos mantener? | organizacion por trello y validacion de tareas manual | verificar que tanto el funcionamiento de trello como la validacion duncione correctamente
Acciones | ¿Qué cambios concretos realizaremos? | mejora en la comunacion , dar aviso en cualquier circuntancia y no tomar tareas que no haran | verificar que no hayan retrasos en el cronograma